|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОО». 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОО. 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОО». 4. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества ОО» (издание приказа). | Сентябрь 2021г. | Саутиева А.И. -директор Картоева М.М.- зам. директора по УВР Барахоева З.А. – зам.директора по начальным классам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ОО. | Сентябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. директора по УВР Барахоева З.А. – зам.директора по начальным классам Саутиева А.И. -директор Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  |  |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Работодатель студент», «Работодатель-ученик», «Студень – ученик», «в зависимости от запросов ОО. |  |  |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. 6. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Сентябрь – ноябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь-октябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь-ноябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2021г. | Саутиева А.И. -директор Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Поиск экспертов для проведения обучения наставников. 2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 3. Утвердить программы и графики обучения наставников. 4. Организовать обучение наставников. | Сентябрь-декабрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь-ноябрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь-ноябрь 2021г. | Саутиева А.И. -директор Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Сентябрь-декабрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Декабрь 2021г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь-апрель 2022г. | Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2022г. | Саутиева А.И. –директор |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ОО и организаций партнеров. 5. Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара". | Май 2022г. | Саутиева А.И. -директор Картоева М.М.- зам. дир. по УВР Барахоева З.А.- зам. дир. по начальным кл. Руководители ШМО |

Директор        Саутиева А.И.